|  |
| --- |
| Harmonogram działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły |
| L.p. | Termin realizacji | Zadanie | Odpowiedzialni |
| **ETAP PIERWSZY** |
| 1. |  Od 21.05.2021r.  do 30.05.2021r. | * Opracowanie i realizacja programu zajęć reintegracyjnych w szkołach
 | Realizacja – PPPNadzór - KO  |
| 2. | Do 18.06.2021 | * Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną
 |
| **DOSKONALENIE KADR** |
| 3. | Do 11.06.2021r.  | * Szkolenie z zakresu identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej (dla wychowawców klas, pedagogów szkolnych)
 | Realizacja – ODNNadzór - KO  |
| * Szkolenie z diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne (dla wychowawców klas, pedagogów szkolnych)
 |
| **ETAP DRUGI** |
| **DOSKONALENIE KADR** |
| 1. | Do 15.08.2021 r. | * Szkolenia **dla kadry kierowniczej** szkół i placówek w kierunku wsparcia środowiska szkolnego
 | Realizacja - ORE i ODN Nadzór - KO |
| 2. | Do 27.08.2021 r. | * Przygotowanie **pracowników oświaty** do organizacji wsparcia w nowym roku szkolnym.
 | Realizacja - zespół kierowniczy szkół i placówek we współpracy z ODNNadzór - KO |
| 3. | Do 20.09.2021 r.  | * Szkolenie z interwencji wychowawczej dla specjalistów szkolnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 |  ORE |
| * Szkolenie z interwencji kryzysowej dla specjalistów szkolnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 | ORE |
| 4. |  Do 30 .09.2021 r. | * Opracowanie i uchwalenieprogramu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach i placówkach z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy potrzeb
 | Realizacja – RR w porozumieniu z RP Nadzór - KO |

PPP – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

KO – kurator oświaty

ODN – ośrodek doskonalenia nauczycieli

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji

RR – rada rodziców

RP – rada pedagogiczna