|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram działań w zakresie wsparcia wychowawczego  i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie  do szkoły | | | |
| L.p. | Termin realizacji | Zadanie | Odpowiedzialni |
| **ETAP PIERWSZY** | | | |
| 1. | Od 21.05.2021r.   do 30.05.2021r. | * Opracowanie i realizacja programu zajęć reintegracyjnych w szkołach | Realizacja – PPP  Nadzór - KO |
| 2. | Do 18.06.2021 | * Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną |
| **DOSKONALENIE KADR** | | | |
| 3. | Do 11.06.2021r. | * Szkolenie z zakresu identyfikacji ucznia  w sytuacji kryzysowej (dla wychowawców klas, pedagogów szkolnych) | Realizacja – ODN  Nadzór - KO |
| * Szkolenie z diagnozy zapotrzebowania  na treści wychowawcze i profilaktyczne (dla wychowawców klas, pedagogów szkolnych) |
| **ETAP DRUGI** | | | |
| **DOSKONALENIE KADR** | | | |
| 1. | Do 15.08.2021 r. | * Szkolenia **dla kadry kierowniczej** szkół  i placówek w kierunku wsparcia środowiska szkolnego | Realizacja - ORE  i ODN  Nadzór - KO |
| 2. | Do 27.08.2021 r. | * Przygotowanie **pracowników oświaty**  do organizacji wsparcia w nowym roku szkolnym. | Realizacja -  zespół kierowniczy szkół i placówek we współpracy z ODN  Nadzór - KO |
| 3. | Do 20.09.2021 r. | * Szkolenie z interwencji wychowawczej dla specjalistów szkolnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych | ORE |
| * Szkolenie z interwencji kryzysowej dla specjalistów szkolnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych | ORE |
| 4. | Do 30 .09.2021 r. | * Opracowanie i uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach  i placówkach z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy potrzeb | Realizacja – RR w porozumieniu z RP  Nadzór - KO |

PPP – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

KO – kurator oświaty

ODN – ośrodek doskonalenia nauczycieli

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji

RR – rada rodziców

RP – rada pedagogiczna